|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí, hemos cumplido las actividades en los tiempos definidos e incluso nos adelantamos. A esta altura debían estar terminados los Sprints 1 y 2 (usuarios y roles, gestión de actividades, asistencia y auditoría), equivalentes a 26 de 50 puntos de función. Llevamos 42: además de lo planificado ya completamos cupos e inscripciones (Sprint 3) y reportes (Sprint 5), y dejamos avanzada la lógica de invitaciones por correo (Sprint 4). El respaldo (Historia 008) aún no se inicia, pero está previsto para las semanas 11 y 12. Facilitadores: conocíamos el stack, el Punto Estudiantil ya tenía los lectores, y las pruebas automatizadas (299, con 90 % de cobertura) nos permitieron cambiar el sistema sin romperlo. El adelanto nos dio margen para absorber los cambios de alcance. Dificultades: la coordinación de horarios con el Punto Estudiantil (solo se hizo una de las revisiones acordadas), los carnets antiguo y nuevo que entregan el RUT en formatos distintos, y la dependencia de infraestructura que aún no existe (cuenta institucional para el correo y servidor de producción para el respaldo).

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? - Coordinación: agendaremos las revisiones pendientes con fecha fija, concentradas en pocas sesiones, con las pantallas listas para validar. - Cambios de alcance: los incorporamos en la revisión 02 de la Product Vision y del Backlog; el adelanto permitió absorberlos sin atrasar el plan. - Carnets distintos: ampliamos el campo del escáner y reconocimos ambos formatos, probándolo con lectores reales. Falta probar con RUN de 7 dígitos o con K. - Correo y respaldo: el SMTP ya está en el código, desactivado; lo activaremos con la cuenta institucional. El respaldo lo implementaremos en las semanas 11 y 12; si no hay servidor de producción, lo evidenciaremos en el entorno local y lo conversaremos con el docente.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Destaco haber sacado adelante el núcleo del sistema (control de acceso por roles, escáner, cupos con bloqueo transaccional y auditoría), respaldado con pruebas automáticas y refuerzos de seguridad no planificados, y haber mantenido ordenados el repositorio y la documentación. Puedo mejorar en delegar más, porque gran parte del backend y la seguridad quedó en mis manos, y en anticipar las dependencias externas (cuenta de correo, servidor) para no dejarlas para el final.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? - El respaldo periódico está planificado para las semanas 11 y 12 y depende de un servidor de producción que aún no existe. Si no lo tenemos para entonces, ¿se considera suficiente mostrar un script probado en el entorno local? - Si no logramos una cuenta institucional a tiempo, ¿es suficiente mostrar el envío de correos en modo consola, con el SMTP ya implementado y desactivado? - De las revisiones con el Punto Estudiantil solo hemos hecho una. ¿Qué evidencia de validación con la contraparte considera suficiente para el informe final? - ¿Cómo se evalúa a cada integrante cuando los aportes técnicos son de distinto tipo (backend, frontend, base de datos)?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Hasta ahora el backend, la seguridad y buena parte de las pruebas han recaído en mi. Para lo que viene ya decidimos como proceder : - Prueba de usabilidad con operadores reales (semana 13): Pablo y Diverson, con apoyo de Gabriel. - Capturas, demo en video y tablas de Planning Poker: repartidas por épica entre los tres. - Actualización del Documento 05 y corrección del Backlog: Diverson. - Activación del SMTP y respaldo en producción: Gabriel y Diverson. - Validaciones con el Punto Estudiantil: coordinadas por Gabriel, con todo el grupo.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Positivo: roles claros desde la Fase 1 (Scrum Master y backend, frontend y UX/UI, base de datos y QA), repositorio y documentación compartidos con revisiones fechadas, y entrega del núcleo del sistema en los plazos, con adelanto. Por mejorar: coordinar mejor los horarios, entre nosotros y con el Punto Estudiantil; repartir de forma más pareja el trabajo técnico; y anticipar las tareas que dependen de terceros.