| # Fecha | # 17/10/2026 |
| --- | --- |

| Agenda reunión |  |
| --- | --- |
| 1 | Revisión de Avance de Planificación |
| 2 | Coordinación de Fechas Futuras |
| 3 | Control de Acuerdos |

| Asistentes Reunión |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Rol | Presente |
| Felipe Antonio Krauss | Docente | Sí |
| Gabriel Eduardo González Soto | Jefe de Proyecto, Scrum Master y Desarrollador Backend | Sí |
| Pablo Emilio Rebolledo Alvear | Desarrollador Frontend y responsable de UX/UI | Sí |
| Diverson Nonnombre | Encargado de Base de Datos, QA y reportes | Sí |

# Revisión de Avance de Planificación

| Actividad Comprometida | Semana Comprometida | Evidencias de cumplimiento |
| --- | --- | --- |
| Actualización de documentación: Documento 01 Product Vision (rev. 02), Documento 02 Product Backlog (rev. 02) y Documento 04 Definition of Done (rev. 01) | 28/09 – 03/10/2026 | Cumplido. Documentos fechados 03/10/2026, con las nuevas solicitudes del cliente. Validación con la contraparte pendiente. |
| Documento 05 de Diseño UML: casos de uso por rol, modelo E-R, clases, secuencias, componentes y despliegue | 28/09 – 04/10/2026 | Cumplido. Documento 05 rev. 02 (04/10/2026). Falta actualizar la descripción del envío de invitaciones, que figura como manual. |
| Sprint 1: Historia 004 Usuarios y roles (5 PF) e Historia 006 Gestión de actividades (8 PF) | Semanas 5 – 6 | Cumplido. Gestión de usuarios y roles, cambio obligatorio de contraseña, CRUD de actividades con control de propietario. Código en GitHub. |
| Sprint 2: Historia 001 Registro de asistencia (8 PF) e Historia 007 Auditoría y trazabilidad (5 PF) | Semanas 7 – 8 | Cumplido. Escáner por RUT, QR de cédula y código de barras Vivo Duoc, con control de duplicados y concurrencia. Auditoría con filtros. |
| Sprint 3: Historia 002 Gestión de cupos e inscripciones (8 PF) | Semanas 9 – 10 | Cumplido. Inscripción pública con transacción y bloqueo de fila. Mensajes “Sin cupos disponibles” y “Evento ya realizado”. |
| Sprint 4: Historia 003 Invitaciones por correo (5 PF). | Semanas 11 – 12 | En curso. Implementados el envío con previsualización, los filtros por carrera y jornada, el registro de ÉXITO/FALLO por destinatario y el envío al publicar. Los correos se muestran en la consola del servidor; el envío real por SMTP está en el código, desactivado, a la espera de una cuenta institucional. |
| Sprint 4: Historia 008 Respaldo y continuidad de datos (3 PF). | Semanas 11 – 12 | Pendiente. El respaldo automático y periódico debe operar en el entorno de producción, que aún no existe. Como preparación se hicieron respaldos manuales y una restauración de prueba. |
| Sprint 5: Historia 005 Reportes y métricas (8 PF). | Semanas 13 – 14 | Adelantado. Reportes con filtros por actividad, escuela, carrera, jornada y fechas; exportación a CSV y Excel. KPI de inscritos corregidos. |

# Observaciones al avance

Avance general. Hay 42 de 50 PF completos (84 %): Historias 001, 002, 004, 005, 006 y 007. La Historia 003 (5 PF) está en curso con la lógica terminada y el envío real por SMTP pendiente; si se contara como lograda, el avance llegaría a 47 PF (94 %). La Historia 008 (3 PF) está pendiente. La Historia 005 se adelantó respecto de las semanas 13 y 14. La suite automatizada tiene 299 pruebas en OK y 90 % de cobertura.

Cambios de alcance. La contraparte solicitó ampliar el escáner al Administrador y al Creador de Evento, el control de propietario de las actividades, la advertencia y auditoría de ediciones forzadas, filtros de reportes por escuela y rango de fechas, y las vistas de participantes y notificaciones. Quedaron reflejados en la revisión 02 de la Product Vision y del Product Backlog. Además, el equipo reforzó por iniciativa propia la seguridad (credenciales en variables de entorno, límites de intentos, recuperación de clave por token, sanitización de exportaciones) y dockerizó el sistema.

Puntos abiertos:

- Los documentos 01, 02, 04 y 05 siguen “Pendiente de validación”. De las revisiones acordadas con el Punto Estudiantil se ha realizado solo una, por dificultad para coordinar horarios.

- El envío de invitaciones funciona en modo consola. Falta activar el SMTP con credenciales en variables de entorno, como pide la DoD.

- El respaldo automático sigue pendiente y depende de la infraestructura de producción. Mientras tanto persiste el riesgo de pérdida de información que el proyecto busca resolver, mitigado con respaldos manuales.

- El Documento 05 describe el envío de invitaciones como manual y debe actualizarse.

- Pendientes de la DoD: prueba de usabilidad con operadores reales y evidencia documentada del respaldo y restauración automáticos.

- Falta probar el escáner con carnets de RUN de 7 dígitos o con K, y en el computador del Punto Estudiantil.

Coordinación de fechas futuras:

- Semana 12: activación del envío real por SMTP (Historia 003), sujeto a disponer de la cuenta institucional. Se propone además definir con el docente cómo documentar el respaldo (Historia 008) si el entorno de producción no está disponible.

- Semana 13: pruebas de QA y de usabilidad con operadores reales del Punto Estudiantil.

- Semana 14: integración, pruebas finales y presentación del sistema completo.

# Control de Acuerdos

## Acuerdos Anteriores

| Acuerdo | Responsable | Plazo | Cumplido | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Acuerdos de la presente reunión

| Acuerdo | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- |