Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | El proyecto avanza por encima de lo planificado en la carta Gantt. A la fecha debían estar terminados los Sprints 1 y 2 (semanas 5 a 8), equivalentes a 26 de 50 puntos de función. El equipo lleva 42 de 50 PF completos, es decir, 84 %, porque además adelantó el Sprint 3 y el Sprint 5. Sprint 1 (usuarios, roles y gestión de actividades): completado. Incluye control de propietario y cambio obligatorio de contraseña. Sprint 2 (asistencia y auditoría): completado. Escáner por RUT, QR de cédula y código de barras de Vivo Duoc, con control de duplicados y concurrencia, y auditoría con filtros. Sprint 3 (cupos e inscripciones, planificado para las semanas 9-10): adelantado y completado. Inscripción pública con transacción y bloqueo de fila, con los mensajes “Sin cupos disponibles” y “Evento ya realizado”. Sprint 5 (reportes, planificado para las semanas 13-14): adelantado y completado. Filtros por actividad, escuela, carrera, jornada y fechas, con exportación a CSV y Excel. Sprint 4 (planificado para las semanas 11-12): sin vencer. La lógica de invitaciones por correo (Historia 003) ya está terminada, pero los correos se muestran en consola hasta contar con una cuenta institucional para SMTP. El respaldo (Historia 008) aún no se inicia, porque corresponde a esas semanas y depende del entorno de producción. Además del plan, el equipo reforzó la calidad y la seguridad: credenciales en variables de entorno, contraseñas aleatorias, recuperación de clave por token, límites de intentos, sanitización de exportaciones, validación de imágenes, dockerización y normalización del RUT (RUT, RUN provisorio y pasaporte). |
| --- | --- |
| Objetivos | Sin ajustes. El objetivo general y los cinco específicos se mantienen. Cambió el alcance por solicitud de la contraparte: escáner ampliado al Administrador y al Creador de Evento, control de propietario, auditoría de ediciones forzadas, filtros de reportes por escuela y fechas, y vistas de participantes y notificaciones. Quedaron en la revisión 02 de la Product Vision y del Backlog. |
| Metodología | Sin ajustes. Scrum con 5 sprints de 2 semanas y los roles definidos en la Fase 1. |
| Evidencias de avance | - Repositorio GitHub del equipo (historial de commits). - Documentos 01, 02, 04 y 05 (visión, backlog, Definition of Done y diseño UML). - Suite de pruebas: 299 en OK, con 90 % de cobertura. - Prueba de carga: 5.000 alumnos y 50 usuarios, con 0 % de errores. - Capturas de pantalla por épica.. - Prototipos hechos en Canva. Calidad resguardada: Definition of Done por historia, revisión de seguridad del repositorio (sin base de datos, .env ni claves en archivos ni en el historial) y pruebas automáticas sobre los flujos críticos. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollo de software / Bases de datos | Configuración de entorno y estructura inicial | Python, Django, PostgreSQL | 1 semana | Gabriel / Diverson | Modelos base y conexión a BD definidos | Completado | Se agregó dockerización |
| Bases de datos / Backend | Modelado de base de datos | PostgreSQL, pgAdmin, Django ORM | 1 semana | Diverson / Gabriel | Relaciones, claves y restricciones definidas | Completado | Normalización de RUT y ampliación de la auditoría |
| Desarrollo Frontend | Diseño y maquetación de interfaces | Canva, VS Code, HTML/CSS/JS | 1 semana | Pablo | Prototipos de las pantallas y maquetación hechos | Ajustada | Prototipos en Canva en lugar de Figma |
| Desarrollo de software / Gestión de proyectos | Usuarios, roles y gestión de actividades (004 y 006) | Django, PostgreSQL, HTML/CSS/JS | 2 semanas (S5-S6) | Gabriel / Pablo | Base estructural del sistema | Completado | Control de propietario y cambio obligatorio de contraseña, a pedido de la contraparte |
| Backend / Aseguramiento de la calidad | Registro de asistencia y auditoría (001 y 007) | Django, PostgreSQL, lectores QR y de código de barras | 2 semanas (S7-S8) | Gabriel / Diverson | Escáner con duplicados y concurrencia | Completado | Escáner ampliado a Administrador y Creador; límite de intentos; soporte de carnet antiguo |
| Desarrollo de software / Bases de datos | Cupos e inscripciones (002) | Django, PostgreSQL, HTML/CSS/JS | 2 semanas (S9-S10) | Gabriel / Pablo | Riesgo de concurrencia resuelto con bloqueo de fila | Completado (adelantado) | La falla de la auditoría ya no deshace una inscripción válida |
| Desarrollo de software | Invitaciones por correo (003) | Django, servicio de correo | 2 semanas (S11-S12) | Gabriel / Diverson | Lógica terminada; envío real por SMTP desactivado hasta contar con cuenta institucional | En curso (adelantado) | Sin ajuste de plan |
| Gestión de proyectos / Bases de datos | Respaldo y continuidad (008) | PostgreSQL, script programado, almacenamiento externo | 2 semanas (S11-S12) | Diverson / Gabriel | El respaldo automático y periódico depende del entorno de producción. Hay respaldos manuales preliminares | No iniciado (según plan) | Sin ajuste; se ejecuta en su semana |
| Desarrollo de software / Aseguramiento de la calidad | Reportes y métricas (005) | Django, PostgreSQL, librería de exportación | 2 semanas (S13-S14) | Diverson / Pablo | Pruebas de integración final pendientes | Completado (adelantado) | Corrección de KPI de inscritos, filtro por escuela y CSV con ; para Excel chileno |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: el equipo conocía el stack (Django y PostgreSQL), el Punto Estudiantil ya tenía los lectores de QR y de código de barras, la contraparte dio retroalimentación real, y la suite de pruebas permitió cambiar el sistema sin romperlo. El adelanto en los sprints dio margen para absorber los cambios de alcance. Dificultades y acciones: - Coordinación con el Punto Estudiantil: ha costado cuadrar horarios para las revisiones acordadas. Se realizó solo una, y las demás están pendientes. Acción: agendarlas con fecha fija, concentradas en pocas sesiones, y llevar las pantallas listas para validar. - Variabilidad de los carnets: el antiguo y el nuevo entregan el RUT en formatos distintos y el lector de QR depende del teclado. Se resolvió ampliando el campo y reconociendo ambos formatos. Falta probar con RUN de 7 dígitos o con K. - Dependencia de infraestructura externa: el correo real y el respaldo periódico requieren una cuenta institucional y un servidor de producción. Acción: dejar el SMTP listo en el código y programar ambos para las semanas 11-12.

Actividades ajustadas o eliminadas: No se eliminó ninguna. Hubo dos tipos de ajuste. El primero fue una herramienta: los prototipos se hicieron en Canva en lugar de Figma, porque cubría lo necesario y el equipo ya la conocía. El segundo fue de alcance, a pedido de la contraparte, y se detalla en el resumen. Se agregaron también actividades de seguridad y dockerización no planificadas, por el riesgo de manejar datos personales.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: No hay actividades retrasadas respecto de la carta Gantt. - Historia 008 (respaldo automático y periódico): no iniciada porque su semana de ejecución (11-12) aún no llega y requiere el entorno de producción. Estrategia: implementar el script programado al contar con el servidor, definir frecuencia y retención, y documentar la restauración. Si el servidor no está a tiempo, se evidenciará en el entorno local, previa consulta al docente. - Historia 003 (envío real por SMTP): la lógica está lista; falta activarlo con una cuenta institucional en las semanas 11-12. - Validaciones con el Punto Estudiantil: una realizada y el resto pendiente por coordinación de horarios. Estrategia: agendarlas con fecha fija junto con la prueba de usabilidad.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.